## Cronograma
CRONOGRAMA I3
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
R1 | 1 | Modificar el módulo game | bar: R1; SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R2 | 1 | Inventory: funciones create, destroy | bar: R2; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 3
R2 | 2 | Inventory: funciones get y set | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R2 | 3 | Inventory: función print | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
R2 | 4 | Inventory: Inventory_test | bar: R2; SEMANA 1 4 to SEMANA 2 6
R2 | 5 | Inventory: Documentar | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
R3 | 1 | Modificar módulo player | bar: R3; SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4
R3 | 2 | player_test | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
R4 | 1 | Función en gamerReader | bar: R4 to SEMANA 2 7
R5 | 1 | Link: estructura de datos | bar: R1; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
R5 | 2 | Link: funciones create, destroy | bar: R1; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
R5 | 3 | Link: funciones get, set | bar: R1; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
R5 | 4 | Link: función print | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
R5 | 5 | Link: link_test | bar: R1; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 13
R5 | 6 | Link: Documentar | bar: R1; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
R6 | 1 | Función en gamerReader | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
R6 | 2 | Modificar space_test | bar: R2; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 13
R7 | 1 | Modificar visualización del juego | bar: R3; SEMANA 2 8 to SEMANA 3 13
R8 | 1 | Modificar el fichero de datos | bar: R4; SEMANA 2 8 to SEMANA 3 13
9 | 1 | Makefile | bar: R1 to SEMANA 3 15
10 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to SEMANA 3 15
11 | 1 | Revisión general | bar: SEMANA 3 14
12 | 1 | Entrega | bar: SEMANA 3 15