## Cronograma
CRONOGRAMA I3
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS | [5 empty] | SEMANAS
[9 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | Todos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
R0 | 0 | Coordinación Semanal |  |  |  |  | x | bar: SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11; SEMANA 4 16; SEMANA 4 20
R1 | 1 | Modificar modulo game ( estructura privada ) | X | bar: SEMANA 1 4
R1 | 2 | Modificar resto de modulos | X | bar: SEMANA 1 4
R2 | 1 | Inventory: Estructura de datos |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
R2 | 2 | Inventory: Funciones create, destroy |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
R2 | 3 | Inventory: Funciones set y get de cada campo |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
R2 | 4 | Inventory: Funcion print |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
R2 | 5 | Inventory: inventory_test |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
R2 | 6 | Inventory: Documentar |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
R3 | 1 | Player: Modificar Inventory |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
R3 | 2 | Player: Modificar player_test |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
R4 | 1 | Game reader: Modificar Game_Reader (player) |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
R4 | 2 | Data.dat: Añadir player |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
R5 | 1 | Link: Estructura de datos |  |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 2 6
R5 | 2 | Link: Funciones create, destroy |  |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 2 6
R5 | 3 | Link: Funciones set y get de cada campo |  |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
R5 | 4 | Link: Funcion print |  |  | X | bar: SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
R5 | 5 | Link: inventory_test |  |  | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
R5 | 6 | Link: Documentar |  |  | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
R6 | 1 | Función game_reader_links |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
R7 | 1 | Visualización de Enlaces en el juego | X | bar: SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
R8 | 1 | Cambiar conexiones entre espacios |  |  |  | X | bar: SEMANA 4 18 to SEMANA 4 19
R9 | 1 | Modificar next,back,right,left | X | bar: SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
R10 | 1 | Crear el comando inspect |  | X | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
R10 | 2 | Crear el modulo object_test |  | X | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
R11 | 1 | Modificar inspect para inspeccionar espacios |  |  | X | bar: SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
R12 | 1 | Modificar el resto de modulos |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
R13 | 1 | Modificar comando take (ya implementado en I2) |  |  | X | bar: SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
R13 | 1 | Modificar comando drop |  |  | X | bar: SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
R14 | 1 | Proporcionar archivos con comandos |  |  | X | bar: SEMANA 4 18 to SEMANA 4 19
R15 | 1 | Reuniones de seguimiento |  |  |  |  | x | X | bar: SEMANA 1 4; SEMANA 2 6 to SEMANA 3 11; SEMANA 4 16; SEMANA 4 20
R16 | 1 | Comentarios con Doxygen |  |  |  |  | x | X | bar: SEMANA 3 15 to SEMANA 4 19
R17 | 1 | Modificar el makefile |  | X | bar: SEMANA 1 4 to SEMANA 2 6
R18 | 1 | Realizar pruebas unitarias | X | bar: SEMANA 4 19
R19 | 1 | Compilar todo |  |  |  |  | x | X | bar: SEMANA 4 18 to SEMANA 4 19
R20 | 1 | Entrega |  |  |  | X |  | X | bar: SEMANA 4 20
Hecho
Casi hecho
Hecho

## RECURSOS
IDENTIFICADOR DE RECURSOS
R1 | Alexandru Marius Platón
R2 | Gonzalo Martín Collado
R3 | Alberto Vicente Garcia
R4 | Álvaro Rodríguez Rodrigo