## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	Coordinación Semanal	X	X
R1	1	Set: estructura de datos	X		R1	R1
R1	2	Set: funciones create, destroy	X		R1	R1
R1	3	Set: funciones add, del	X		R1	R1
R1	4	Set: función print	X		R1	R1
R1	5	Set: set_test	X		R1	R1
R1	6	Set: Documentar	X		R1	R1
R2	1	Space con Set: modificar estructura	X				R1	R1
R2	2	Space con Set: modificar funciones	X				R1	R1
R2	3	Space con Set: añadir funciones	X				R1	R1
R2	4	Modificar space_test dado	X				R1	R1
R2	5	Space: Documentar	X				R1	R1
R3	1	Die: estructura de datos		X	R2
R3	2	Die: funciones create, destroy		X		R2
R3	3	Die: funciones get, set, roll		X		R2	R2
R3	4	Die: función print		X				R2	R2
R3	5	Die: die_test	X					R1
R3	6	Die: Documentar		X	R2	R2	R2	R2	R2
R4	1	Modificar resto de módulos con R1, R2 y R3		X					R2	R2
R5	1	Añadir 4 objetos a data.dat	X					R1
R6	1	GameReader: cargar objetos	X					R1
R7	1	Comando roll		X					R2
R8	1	Comando left	X					R1
R8	2	Comando right	X					R1
R9	1	Modificar comando take	X					R1
R10	1	Space: añadir campo gdesc	X					R1	R1
R10	2	Space: modificar create, destroy, print	X					R1	R1
R10	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc	X					R1	R1
R10	4	Modificar space_test	X					R1	R1
R11	1	Nuevo fichero de datos completo	X					R1	R1
R12	1	GameReader: modificar load_spaces	X					R1	R1
R13	1	Visualización: descripción gráfica de espacio	X					R1
R13	2	Visualización: localización objetos	X					R1
R13	3	Visualización: varios objetos en los espacios	X					R1
R13	4	Visualización: objetos del jugador	X					R1
R13	5	Visualización: última tirada del dado	X					R1
R13	6	Visualización: último comando ejecutado	X					R1
R14	1	Fichero de registro LOG	X					R1
15	1	Makefile	X					R1
16	1	Depuración de errores	X					R1
17	1	Revisión general	X					R1
18	1	Entrega		X					R1

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Álvaro Rodríguez Rodrigo
R2	Alberto Vicente Garcia