## Cronograma
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  |  | SEMANAS
[8 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | Todos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
R0 | 1 | Coordinación Semanal |  |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
R1 | 1 | Space Ilumination |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5
R1 | 2 | Space set & get |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5
R1 | 3 | Space print |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5
R1 | 4 | Space_test Ilumination |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 5
R2 | 1 | Game Move Up | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4
R2 | 2 | Game Move Down | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4
R2 | 3 | Game Remove Next.Back.Left,Right | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 4
R3 | 1 | Space nueva descripción |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R3 | 2 | Space cambiar vieja descripcion |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R3 | 3 | Space set & get |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R3 | 4 | Space print |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R3 | 5 | Space_test descripción |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R4 | 1 | Game modificar Inspect nueva descr |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R4 | 2 | Game modificar Inspect Obj |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R4 | 3 | Game mostrar inspect solo si iluminado |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 7
R5 | 1 | Object modificar movilidad |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R5 | 2 | Object modificar dependencia |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R5 | 3 | Object modificar abrir |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R5 | 4 | Object modificar Iluminar |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R5 | 5 | Object modificar turnedon |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R6 | 1 | Game modificar take |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R6 | 2 | Game modificar drop |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 2 6
R7 | 1 | Game comando turnon | X | bar: SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
R7 | 2 | Game comando turnoff | X | bar: SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
R8 | 1 | Game crear comando open |  |  |  | X | bar: SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
R9 | 1 | Modificar data.dat con los ficheros alterados |  |  |  |  | X
R10 | 1 | Crear aventura que incluya 10 espacios y 20 objetos |  |  |  |  | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
R11 | 1 | Crear información necesaria para el juego | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 3 12
R11 | 2 | Crear un mapa con espacios y enlaces y ubicación de los objetos | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 3 12
R11 | 3 | Crear unas indicaciones para ir del principio al final | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 3 12
R11 | 4 | Un fichero con los comandos para cumplir lo anterior | X | bar: SEMANA 2 9 to SEMANA 3 12
R12 | 1 | Game Reader: GameManagment |  |  | X | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 12
R12 | 2 | GameManagment save |  |  | X | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 12
R12 | 3 | GameManagment Load |  |  | X | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 12
R13 | 1 | Game comando load |  |  | X | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 12
R13 | 2 | Game comando save |  |  | X | bar: SEMANA 2 6 to SEMANA 3 12
R14 | 1 | Crear modulo Dialogue |  |  |  | X | bar: SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
R14 | 2 | Dialogue comando correcto |  |  |  | X | bar: SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
R14 | 3 | Dialogue comando incorrecto |  |  |  | X | bar: SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
R15 | 1 | Opcional: Crear modulo GameRules |  |  |  |  | X
R16 | 1 | Modificar el resto de modulos para el funcionamiento correcto |  |  |  |  | X
R16 | 2 | Implementar y completar bancos de pruebas e informes |  | X | bar: SEMANA 2 8 to SEMANA 3 11
R16 | 3 | Modificar el makefile |  |  |  | X | bar: SEMANA 3 12 to SEMANA 3 14
R16 | 4 | Depurar el codigo |  |  |  |  | X
R16 | 5 | Documentar los nuevos ficheros fuente y actualizar doxygen | X |  |  |  | X
R16 | 6 | Gestionar con reuniones etc. |  |  |  |  | X
Hecho
Casi hecho
Hecho

## RECURSOS
IDENTIFICADOR DE RECURSOS
R1 | Alexandru Marius Platón
R2 | Gonzalo Martín Collado
R3 | Alberto Vicente Garcia
R4 | Álvaro Rodríguez Rodrigo