## Cronograma
CRONOGRAMA I3
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
R0 | 0 | Coordinación Semanal | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11
R1 | 1 | Modificar modulo game ( estructura privada ) | bar: R1; SEMANA 1 1
R1 | 2 | Modificar resto de modulos | bar: R1; SEMANA 1 1
R2 | 1 | Inventory: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R2 | 2 | Inventory: Funciones create, destroy | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R2 | 3 | Inventory: Funciones set y get de cada campo | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R2 | 4 | Inventory: Funcion print | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R2 | 5 | Inventory: inventory_test | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R2 | 6 | Inventory: Documentar | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R3 | 1 | Player: Modificar Inventory | bar: R4; SEMANA 1 4
R3 | 2 | Player: Modificar player_test | bar: R4; SEMANA 1 4
R4 | 1 | Game reader: Modificar Game_Reader (player) | bar: R4; SEMANA 1 5
R4 | 2 | Data.dat: Añadir player | bar: R4; SEMANA 1 5
R5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R5 | 2 | Link: Funciones create, destroy | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R5 | 3 | Link: Funciones set y get de cada campo | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R5 | 4 | Link: Funcion print | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R5 | 5 | Link: inventory_test | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R5 | 6 | Link: Documentar | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R6 | 1 | Función game_reader_links | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
R7 | 1 | Visualización de Enlaces en el juego | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
R8 | 1 | Cambiar conexiones entre espacios | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
R9 | 1 | Modificar next,back,right,left | bar: R1; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R10 | 1 | Crear el comando inspect | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
R10 | 2 | Crear el modulo object_test | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
R11 | 1 | Modificar inspect para inspeccionar espacios | bar: R4; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 9
R12 | 1 | Modificar el resto de modulos | bar: SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
R13 | 1 | Modificar comando take (ya implementado en I2) | bar: R3; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 9; SEMANA 3 13
R13 | 1 | Modificar comando drop | bar: R3; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 9; SEMANA 3 13
R14 | 1 | Proporcionar archivos con comandos | bar: R3; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 9; SEMANA 3 13
R15 | 1 | Reuniones de seguimiento | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 7; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
R16 | 1 | Comentarios con Doxygen | bar: R1 to R4; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
R17 | 1 | Modificar el makefile | bar: R2; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 13
R18 | 1 | Realizar pruebas unitarias | bar: R1; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 13
R19 | 1 | Compilar todo | bar: R1 to R4; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 14
R20 | 1 | Entrega | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15

## RECURSOS
IDENTIFICADOR DE RECURSOS
R1 | Alexandru Marius Platón
R2 | Gonzalo Martín Collado
R3 | Alberto Vicente Garcia
R4 | Álvaro Rodríguez Rodrigo